## Informações Gerais
#VALUE!
Nome da Concessionária: | Ecovias das Gerais
Sigla na ANTT: | ECG
Trecho Objeto da Concessão: | BR-116/MG e BR-251/MG
Extensão do Trecho Concedido: | Conforme previsto contratualmente
Composição total por trecho de cada tipo de faixas de rolamento: | Total do trecho | Total de km.f
Km pista simples | 988.65 | 1608.76
Km pista dupla | 11.49 | 22.98
Km pista 3 ou mais faixas | 1.87 | 3.74
km de vias marginais, com 1 faixa por sentido | 7.01 | 14.01
km de vias marginais, com 2 faixas por sentido ou unidirecional com 2 faixas | 0 | 0
Total | 1009.02 | 1649.49
Observações Gerais:
As células em verde deverão ser preenchidas pela Concessionária, que deverá apresentar os quantitativos completos de cada item, discriminados por subproduto e por período contratual (de 1 até 5 anos), de forma padronizada. A disponibilização desses dados de maneira uniforme e homogênea para todos os interessados é essencial para assegurar isonomia na formulação das propostas e permitir a futura estimativa de valores por item de cada subproduto;
As células em amarelo (Preço unitário), deverão ser preenchidas pelas proponentes;
Até que se tenha uma base referencial e consolidada de custos por item de cada subproduto, a comparação objetiva entre as diferentes ofertas apresentadas será feita exclusivamente pelo valor total do: - Produto C ou E3, que será consolidada a partir do somatório do valor total de cada subproduto. Assim, a respectiva prestação de contas deverá ser realizada para cada subproduto do Produto C ou E3 tendo como referência o seu valor total, independentemente dos seus itens e valores unitários referenciais. Caso algum desses itens não sejam aceitos, o valor referencial, somente nessa situação, será utilizado para a gloza do valor total do respectivo subproduto, no citado ano, a ser reequilibrado; - Produto D, E1 ou E2, que será consolidada a partir do somatório do valor total de cada subproduto. Assim, a posterior prestação de contas deverá ser realizada para cada subproduto do Produto D, E1 ou E2, independentemente dos seus itens e valores unitários referenciais. Caso algum desses itens não sejam aceitos, o valor referencial, somente nessa situação, será utilizado para sua gloza, no citado ano;
Os orçamentos deverão ser apresentados considerando exclusivamente a certificação do produto ou projeto, sem vincular os valores ao número de análises realizadas. A referência de custo deve ser a CERTIFICAÇÃO, garantindo padronização e comparabilidade entre as propostas.

## Produto C (hidden)
PRODUTO C |  | Relatório de auditoria de parâmetros de desempenho e indicadores vinculados à infraestrutura e operação rodoviária | [8 empty] | Preço Produto C
|  | Item | Unidade | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Total | Preço Unitário | 0
|  |  |  | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
Subproduto C1 - Relatório de Auditoria de Parâmetros de Desempenho do Pavimento + Dashboard | C1.1 | Microtextura (GripTester, outros) | km.f | [5 empty] | 0 |  | 0
| C1.2 | Macrotextura (MPD, outros) | km.f | [5 empty] | 0
| C1.3 | Levantamento Visual Detalhado (LVD) | km.f | [5 empty] | 0
| C1.4 | FWD/TSD | km.f | [5 empty] | 0
| C1.5 | IRI/ATR | km.f | [5 empty] | 0
| C1.6 | ICP | km.f | [5 empty] | 0
| C1.7 | Desnível Pista- Acostamento/Pista-pista | km.f | [5 empty] | 0
| C1.(...) | (...) | [6 empty] | 0
Subproduto C2 - Relatório de Auditoria de Sinalização Horizontal, Vertical e Elementos de Proteção e Segurança - EPS + Dashboard | C2.1 | Sinalização Horizontal - Faixas | km.f | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| C2.2 | Sinalização Horizontal - Marcas viárias | un. | [5 empty] | 0 | 0
| C2.3 | Sinalização Vertical e Aérea | un. | [5 empty] | 0 | 0
| C2.4 | Defensa Metálica / Barreiras / Telas | m | [5 empty] | 0 | 0
| C2.5 | Tachas / tachões | km.f | [5 empty] | 0 | 0
| C2.(...) | (...) | [6 empty] | 0 | 0
Subproduto C3 - Relatório de Auditoria de Obras de Arte Especiais + Dashboard | C3.1 | Inspeção rotineira - OAE | un. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| C3.2 | Inspeção especial - OAE - com instrumentação | un. | [5 empty] | 0 | 0
| C3.(...) | (...) | [6 empty] | 0 | 0
Subproduto C4 - Relatório de Auditoria de Terraplenos e Estruturas de Contenção + Dashboard | C4.1 | Inspeção rotirneira - Terraplenos e Estruturras de Contenção - a partir 8m de altura | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| C4.2 | Inspeção especial - Terraplenos e Estruturas de Contenção | un. | [5 empty] | 0 | 0
| C4.(...) | (...) | [6 empty] | 0 | 0
Subproduto C5 - Relatório de Auditoria de Drenagem e Obras-de-Arte Corrente + Dashboard | C5.1 | Drenagem Superficial | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| C5.2 | Drenagem Profunda | m | [5 empty] | 0 | 0
| C5.3 | Avaliação das bacias hidrográficas, condições de vazão de bueiros e OACs existentes | un. | [5 empty] | 0 | 0
| C5.(...) | (...) | [6 empty] | 0 | 0
Subproduto C6 - Relatório de Auditoria de Canteiro Central e Faixa de Domínio + Dashboard | C6.1 | Acessos | un. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| C6.2 | Ocupações | un. | [5 empty] | 0 | 0
| C6.3 | Cercas | km | [5 empty] | 0 | 0
| C6.4 | Aceiros | km | [5 empty] | 0 | 0
| C6.(...) | (...) | [6 empty] | 0 | 0
Subproduto C7 - Relatório de Auditoria de Edificações e Instalações Operacionais + Dashboard | C7.1 | Edificações e Instalações Operacionais | un. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| C7.(...) | (...) | [6 empty] | 0 | 0
Subproduto C8 - Relatório de Auditoria de Sistemas Elétricos e de Iluminação + Dashboard | C8.1 | Sistemas Elétricos e Iluminação | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| C8.(...) | (...) | [6 empty] | 0 | 0
Subproduto C9 - Relatório de Auditoria de Túneis + Dashboard | C9.1 | Túneis | un. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| C9.(...) | (...) | [6 empty] | 0 | 0
Subproduto C10 - Relatório Mensal de Auditoria de Conservação da Infraestrutura + Dashboard | C10.1 | Conservação da Infraestrutura (...) | un. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Subproduto C11 - Relatório Mensal de Auditoria de Serviços Operacionais + Dashboard | C11.1 | Serviços Operacionais (...) | un. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Subproduto C12 - Relatório de Monitoração de tráfego, nível de serviço ou de atingimento do Gatilho Volumétrico + Dashboard | C12.1 | Monitoração de tráfego, nível de serviço ou de atingimento do Gatilho Volumétrico | Seg. homogêneo | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| C12.(...) | (...) | [6 empty] | 0 | 0
Subproduto C13 - Relatório de Monitoração do Índice de Condição da Manutenção - ICM + Dashboard | C13.1 | Índice de Condição da Manutenção - ICM | Seg. homogêneo | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| C13.(...) | (...) | [6 empty] | 0 | 0

## Produto D (hidden)
PRODUTO D | Relatório de avaliação do avanço físico de obras obrigatórias e do acompanhamento dos investimentos | [14 empty] | Preço Produto D
| Entregável - Relatório Mensal Avanços + Dashboard |  | Ano 1 | [11 empty] | Preço Unitário | 0
|  |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
D1 | Obra | Unidade | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
D1.1 | Duplicação | km | [12 empty] | 0 | 0
D1.2 | Retorno | Un. | [12 empty] | 0 | 0
D1.3 | Via Marginal | km | [12 empty] | 0 | 0
D1.4 | Interseção em Desnível | Un. | [12 empty] | 0 | 0
D1.5 | Ponte ou viaduto | Un. | [12 empty] | 0 | 0
D1.6 | Passarela | Un. | [12 empty] | 0 | 0
D1.7 | Área de Escape | km | [12 empty] | 0 | 0
D1.8 | Alargamento OAE | km | [12 empty] | 0 | 0
D1.9 | Passagem Inferior | km | [12 empty] | 0 | 0
D1.10 | Faixa Adicional | km | [12 empty] | 0 | 0
D1.11 | Acessos | Un. | [12 empty] | 0 | 0
D1.12 | Ponto de Ônibus | Un. | [12 empty] | 0 | 0
D1.13 | Ponto de Parada e Descanso | Un. | [12 empty] | 0 | 0
D1.14 | Passagem de Fauna | km | [12 empty] | 0 | 0
D1.15 | Recuperação/Manutenção de OAE | Un. | [12 empty] | 0 | 0
D1.16 | Melhoria de Acesso | Un. | [12 empty] | 0 | 0
D1.17 | Barreira de Ruído | km | [12 empty] | 0 | 0
D1.18 | Reforma/Adequação de BSO e/ou SAU | Un. | [12 empty] | 0 | 0
D1.19 | Retorno em Desnível | Un. | [12 empty] | 0 | 0
D1.20 | Rotatória em Nível | Un. | [12 empty] | 0 | 0
D1.21 | Unid. Operacional da Polícia Federal/Estadual | Un. | [12 empty] | 0 | 0
D1.22 | Posto de Pesagem Veicular | Un. | [12 empty] | 0 | 0
D1.23 | Pedágio eletrônico em livre passagem – Free Flow | Un. | [12 empty] | 0 | 0
D1.24 | Praça de Pedágio | Un. | [12 empty] | 0 | 0
D1.25 | Alça de Ligação em Desnível | km | [12 empty] | 0 | 0
D1.26 | Implantação de BSO e/ou SAU | Un. | [12 empty] | 0 | 0
D1.27 | Recuperação de Terrapleno e Estrutura de Contenção | km | [12 empty] | 0 | 0
D1.28 | Caixa de Produtos Perigosos | un. | [12 empty] | 0 | 0
D1.29 | Adequação de Acostamento | km | [12 empty] | 0 | 0
D1.30 | Ciclovias | km | [12 empty] | 0 | 0
D1.31 | Dispositivos de Canalização de Tráfego | km | [12 empty] | 0 | 0
D1.32 | Correção de Traçado | km | [12 empty] | 0 | 0
D1.33 | Contorno Rodoviário em Pista | km | [12 empty] | 0 | 0

## Produto G (hidden)
PRODUTO G | Relatório de avaliação anual das práticas de sustentabilidade | [6 empty] | Preço Produto G
| AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE (ESG) E DOS PARÂMETROS DE DESEMPENHO SOCIOAMBIENTAL | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Preço unitário | 0
|  | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
G1 | Programa Carbono Zero - Certificação GHG
G1.(...) | Certificação GHG | [5 empty] | 0 | 0
G2 | Relatório dos Padrões de Desempenho de Sustentabilidade
G2.1 | Parâmetro de Desempenho de Sustentabilidade 1 (PDS1): Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Socioambientais; | [5 empty] | 0 | 0
G2.2 | Parâmetro de Desempenho de Sustentabilidade 2 (PDS2): Condições de Trabalho e Emprego; | [5 empty] | 0 | 0
G2.3 | Parâmetro de Desempenho de Sustentabilidade 3 (PDS3): Eficiência de Recursos e Prevenção da Poluição; | [5 empty] | 0 | 0
G2.4 | Parâmetro de Desempenho de Sustentabilidade 4 (PDS4): Saúde e Segurança da Comunidade; | [5 empty] | 0 | 0
G2.5 | Parâmetro de Desempenho de Sustentabilidade 5 (PDS5): Aquisição de Terra e Reassentamento Involuntário; | [5 empty] | 0 | 0
G2.6 | Parâmetro de Desempenho de Sustentabilidade 6 (PDS6): Conservação da Biodiversidade e Gestão Sustentável dos Recursos Naturais Vivos; | [5 empty] | 0 | 0
G2.7 | Parâmetro de Desempenho de Sustentabilidade 7 (PDS7): Povos Indígenas e comunidades Quilombolas; | [5 empty] | 0 | 0
G2.8 | Parâmetro de Desempenho de Sustentabilidade 8 (PDS8): Patrimônio Cultural; e | [5 empty] | 0 | 0
G2.9 | Parâmetro de Desempenho de Sustentabilidade 9 (PDS9): Resiliência da Infraestrutura | [5 empty] | 0 | 0

## Produto E1
PRODUTO E | Certificação de Projetos Executivos | [13 empty] | Preço Produto E
0
Tipo do Projeto | Unidade | Ano 1 |  | Ano 2 |  | Ano 3 |  | Ano 4 |  | Ano 5 |  | Quant. Prevista - PER | Saldo de Projetos | Preço Unitário | Preço Total
|  | Quant. | Preço | Quant. | Preço | Quant. | Preço | Quant. | Preço | Quant. | Preço |  |  |  |  | Resumo
Duplicação | km | 93.65 | 0 | 68.41 | 0 |  | 0 | 15.77 | 0 | 8.76 | 0 |  | -186.59 | 0 | 0 | Ano 1 | 0
Retorno | Un. | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 0 |  | -32 | 0 | 0 | Ano 2 | 0
Via Marginal | km | 9.89 | 0 | 1.52 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -11.41 | 0 | 0 | Ano 3 | 0
Interseção em Desnível | Un. | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -3 | 0 | 0 | Ano 4 | 0
Ponte ou viaduto | Un. | 17 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 |  | -40 | 0 | 0 | Ano 5 | 0
Passarela | Un. | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |  | -21 | 0 | 0 | Preço Total | 0
Área de Escape | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Alargamento OAE | km | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | -18 | 0 | 0
Passagem Inferior | km | 1 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | -7 | 0 | 0
Faixa Adicional | km | 81.17 | 0 | 42.14 | 0 | 15.86 | 0 | 78.61 | 0 | 42.03 | 0 |  | -259.81 | 0 | 0
Acessos | Un. | 21 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 |  | -54 | 0 | 0
Ponto de Ônibus | Un. | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | -13 | 0 | 0
Ponto de Parada e Descanso | Un. | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -2 | 0 | 0
Passagem de Fauna | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Recuperação/Manutenção de OAE | Un. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Melhoria de Acesso | Un. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Barreira de Ruído | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Reforma/Adequação de BSO e/ou SAU | Un. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Retorno em Desnível | Un. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | -1 | 0 | 0
Rotatória em Nível | Un. | 28 | 0 | 14 | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 |  | -65 | 0 | 0
Unid. Operacional da Polícia Federal/Estadual | Un. | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -3 | 0 | 0
Posto de Pesagem Veicular | Un. | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -2 | 0 | 0
Pedágio eletrônico em livre passagem – Free Flow | Un. | 9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -9 | 0 | 0
Praça de Pedágio | Un. | 9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -9 | 0 | 0
Alça de Ligação em Desnível | km | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | -4 | 0 | 0
Implantação de BSO e/ou SAU | Un. | 14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -14 | 0 | 0
Recuperação de Terrapleno e Estrutura de Contenção | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Caixa de Produtos Perigosos | un. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Adequação de Acostamento | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ciclovias | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dispositivos de Canalização de Tráfego | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Correção de Traçado | km | 4.92 | 0 | 2.85 | 0 |  | 0 | 3.94 | 0 |  | 0 |  | -11.71 | 0 | 0
Contorno Rodoviário em Pista | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.87 | 0 |  | -16.87 | 0 | 0

## Produto E2 (hidden)
OIA - Avanço físico de obras obrigatórias e do acompanhamento dos investimentos | [14 empty] | Preço Produto E2
Obra | Unidade | Ano 1 | [11 empty] | Preço Unitário | 0
|  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
|  | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
Duplicação | km | [12 empty] | 0 | 0
Retorno | Un. | [12 empty] | 0 | 0
Via Marginal | km | [12 empty] | 0 | 0
Interseção em Desnível | Un. | [12 empty] | 0 | 0
Ponte ou viaduto | Un. | [12 empty] | 0 | 0
Passarela | Un. | [12 empty] | 0 | 0
Área de Escape | km | [12 empty] | 0 | 0
Alargamento OAE | km | [12 empty] | 0 | 0
Passagem Inferior | km | [12 empty] | 0 | 0
Faixa Adicional | km | [12 empty] | 0 | 0
Acessos | Un. | [12 empty] | 0 | 0
Ponto de Ônibus | Un. | [12 empty] | 0 | 0
Ponto de Parada e Descanso | Un. | [12 empty] | 0 | 0
Passagem de Fauna | km | [12 empty] | 0 | 0
Recuperação/Manutenção de OAE | Un. | [12 empty] | 0 | 0
Melhoria de Acesso | Un. | [12 empty] | 0 | 0
Barreira de Ruído | km | [12 empty] | 0 | 0
Reforma/Adequação de BSO e/ou SAU | Un. | [12 empty] | 0 | 0
Retorno em Desnível | Un. | [12 empty] | 0 | 0
Rotatória em Nível | Un. | [12 empty] | 0 | 0
Unid. Operacional da Polícia Federal/Estadual | Un. | [12 empty] | 0 | 0
Posto de Pesagem Veicular | Un. | [12 empty] | 0 | 0
Pedágio eletrônico em livre passagem – Free Flow | Un. | [12 empty] | 0 | 0
Praça de Pedágio | Un. | [12 empty] | 0 | 0
Alça de Ligação em Desnível | km | [12 empty] | 0 | 0
Implantação de BSO e/ou SAU | Un. | [12 empty] | 0 | 0
Recuperação de Terrapleno e Estrutura de Contenção | km | [12 empty] | 0 | 0
Caixa de Produtos Perigosos | un. | [12 empty] | 0 | 0
Adequação de Acostamento | km | [12 empty] | 0 | 0
Ciclovias | km | [12 empty] | 0 | 0
Dispositivos de Canalização de Tráfego | km | [12 empty] | 0 | 0
Correção de Traçado | km | [12 empty] | 0 | 0
Contorno Rodoviário em Pista | km | [12 empty] | 0 | 0

## Produto E3 (hidden)
PRODUTO E3 |  | OIA - Parâmetros de desempenho e indicadores vinculados à infraestrutura e operação rodoviária | [8 empty] | Preço Produto E3
|  | Item | Unidade | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Total | Preço Unitário | 0
|  |  |  | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
Subproduto C1 - Relatório de Auditoria de Parâmetros de Desempenho do Pavimento + Dashboard | C1.1 | Microtextura (GripTester, outros) | km.f | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| C1.2 | Macrotextura (MPD, outros) | km.f | [5 empty] | 0 | 0
| C1.3 | Levantamento Visual Detalhado (LVD) | km.f | [5 empty] | 0 | 0
| C1.4 | FWD/TSD | km.f | [5 empty] | 0 | 0
| C1.5 | IRI/ATR | km.f | [5 empty] | 0 | 0
| C1.6 | ICP | km.f | [5 empty] | 0 | 0
| C1.7 | Desnível Pista- Acostamento/Pista-pista | km.f | [5 empty] | 0 | 0
| C1.(...) | (...) | [6 empty] | 0 | 0
Subproduto C2 - Relatório de Auditoria de Sinalização Horizontal, Vertical e Elementos de Proteção e Segurança - EPS + Dashboard | C2.1 | Sinalização Horizontal - Faixas | km.f | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| C2.2 | Sinalização Horizontal - Marcas viárias | un. | [5 empty] | 0 | 0
| C2.3 | Sinalização Vertical e Aérea | un. | [5 empty] | 0 | 0
| C2.4 | Defensa Metálica / Barreiras / Telas | m | [5 empty] | 0 | 0
| C2.5 | Tachas / tachões | km.f | [5 empty] | 0 | 0
| C2.(...) | (...) | [6 empty] | 0 | 0
Subproduto C3 - Relatório de Auditoria de Obras de Arte Especiais + Dashboard | C3.1 | Inspeção rotineira - OAE | un. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| C3.2 | Inspeção especial - OAE - com instrumentação | un. | [5 empty] | 0 | 0
| C3.(...) | (...) | [6 empty] | 0 | 0
Subproduto C4 - Relatório de Auditoria de Terraplenos e Estruturas de Contenção + Dashboard | C4.1 | Inspeção rotirneira - Terraplenos e Estruturras de Contenção - a partir 8m de altura | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| C4.2 | Inspeção especial - Terraplenos e Estruturas de Contenção | un. | [5 empty] | 0 | 0
| C4.(...) | (...) | [6 empty] | 0 | 0
Subproduto C5 - Relatório de Auditoria de Drenagem e Obras-de-Arte Corrente + Dashboard | C5.1 | Drenagem Superficial | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| C5.2 | Drenagem Profunda | m | [5 empty] | 0 | 0
| C5.3 | Avaliação das bacias hidrográficas, condições de vazão de bueiros e OACs existentes | un. | [5 empty] | 0 | 0
| C5.(...) | (...) | [6 empty] | 0 | 0
Subproduto C6 - Relatório de Auditoria de Canteiro Central e Faixa de Domínio + Dashboard | C6.1 | Acessos | un. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| C6.2 | Ocupações | un. | [5 empty] | 0 | 0
| C6.3 | Cercas | km | [5 empty] | 0 | 0
| C6.4 | Aceiros | km | [5 empty] | 0 | 0
| C6.(...) | (...) | [6 empty] | 0 | 0
Subproduto C7 - Relatório de Auditoria de Edificações e Instalações Operacionais + Dashboard | C7.1 | Edificações e Instalações Operacionais | un. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| C7.(...) | (...) | [6 empty] | 0 | 0
Subproduto C8 - Relatório de Auditoria de Sistemas Elétricos e de Iluminação + Dashboard | C8.1 | Sistemas Elétricos e Iluminação | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| C8.(...) | (...) | [6 empty] | 0 | 0
Subproduto C9 - Relatório de Auditoria de Túneis + Dashboard | C9.1 | Túneis | un. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| C9.(...) | (...) | [6 empty] | 0 | 0
Subproduto C10 - Relatório Mensal de Auditoria de Conservação da Infraestrutura + Dashboard | C10.1 | Conservação da Infraestrutura (...) | un. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Subproduto C11 - Relatório Mensal de Auditoria de Serviços Operacionais + Dashboard | C11.1 | Serviços Operacionais (...) | un. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Subproduto C12 - Relatório de Monitoração de tráfego, nível de serviço ou de atingimento do Gatilho Volumétrico + Dashboard | C12.1 | Monitoração de tráfego, nível de serviço ou de atingimento do Gatilho Volumétrico | Seg. homogêneo | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| C12.(...) | (...) | [6 empty] | 0 | 0
Subproduto C13 - Relatório de Monitoração do Índice de Condição da Manutenção - ICM + Dashboard | C13.1 | Índice de Condição da Manutenção - ICM | Seg. homogêneo | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| C13.(...) | (...) | [6 empty] | 0 | 0